南京大学大学生创新项目周进展报告

| 项目名称 |  | 算法时代意识形态传播协同路径研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 姚凯方 |  | 学号 | 231250097 |
| 项目组成员 |  | 杜欣尧 |  |  |  |
| 指导老师 |  | 邢露元、胡小武 |  |  |  |
| 进展报告: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 时间 |  | 进展情况 |  |  |
| 1 | 2025.11 |  | 启动项目与整合团队： 组件项目团队，明确各成员的任务，了解项目背景，确定项目目标、项目方案与时间安排，广泛了解项目相关知识并构建所需知识储备。 |  |  |
| 2 | 2025.12 |  | 搭建合规数据管道、配套基础环境： 搭建跨平台数据采集管道（API/合规爬取），完成数据治理与权限管理，成功构建数据文档，基础算力环境部署完成。 |  |  |
| 3 | 2026.01 |  | 传播生态测绘： 跨平台分析数据，构建主题模型，实现机制测绘报告、传播路径图与关键节点清单。 |  |  |
| 4 | 2026.01 |  | 构建初版分众画像： 基于受众行为数据构建初步人群画像（年龄、兴趣、媒介使用、价值取向），设计多维标签，形成人群画像初版手册。 |  |  |
| 5 | 2026.02 |  | 开发分众叙事模板： 利用素材管理，多模态要素提炼等技术沉淀分层分众叙事模板与话题库。 |  |  |
| 6 | 2026.03 |  | 实现多模态内容工程初版： 开发短视频、直播、图解长文等形式的系列化内容，并进行算法友好验证，构建系列内容样片、初版脚本集、实验记录。 |  |  |
| 7 | 2026.04 |  | 实现舆情监测与预警机制构建： 构建舆情预警—研判—处置闭环，实现分级响应与演练机制，实现热点识别、异常检测、谣言监测等机制，构建舆情监测看板机制。 |  |  |
| 8 | 2026.05 |  | 完成中期评估报告 |  |  |